长 江 大 学 文 件

长大校发﹝2015﹞263号

关于印发《长江大学关于中央财政支持地方

高校发展专项资金项目管理办法》的通知

校属各单位：

为加强我校中央财政支持地方高校发展专项资金的管理，提高资金使用效益，学校制定了《长江大学关于中央财政支持地方高校发展专项资金项目管理办法》，现予印发，请遵照执行。

长江大学

2015年12月23日

长江大学关于中央财政支持地方高校发展

专项资金项目管理办法

第一章  总则

第一条  为加强对中央财政支持地方高校发展专项资金（以下简称专项资金）的科学化、精细化管理，提高资金使用效益，依据财政部《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》（财教〔2010〕21号）和省财政厅《中央财政支持湖北高校发展专项资金管理办法》（鄂财教发〔2011〕18号），结合学校实际，制定本办法。

第二条  专项资金实行项目管理，主要用于学校重点学科、教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地、公共服务体系以及人才培养和创新团队等建设。

第三条  专项资金坚持“择优促优、突出重点、扶持特色”的原则，旨在进一步改善办学条件，提高人才培养和科学研究水平，增强学生实践能力和创新精神，提高教师队伍整体素质。

第二章 机构职责

第四条  学校成立长江大学中央财政支持地方高校发展专项资金项目工作领导小组（以下简称领导小组），负责对专项资金项目规划、申报、建设中的重大问题进行决策。

领导小组由校长任组长，分管校领导任副组长，成员由学校办公室、教务处、科学技术发展研究院、人事处、研究生院、计划财务处、审计处、基本建设处、实验室与国有资产管理处、图书馆、互联网与信息中心等部门领导组成。

领导小组下设办公室，办公室主任由计划财务处负责人担任，负责落实领导小组的各项决策，组织项目申报、评审检查以及奖惩建议等日常管理工作。

第五条  专项资金项目按照类别实行归口管理，由归口管理部门负责项目规划、校内申报、实施监督、考核评估，相关部门应明确具体负责人及相关工作人员，并保持相对稳定。

按职能分工，研究生院负责重点学科建设，实验室与国有资产管理处负责教学实验平台	、专业能力实践基地建设，科学技术发展研究院负责科研平台建设，人事处负责人才培养和创新团队建设，基本建设处、互联网与信息中心、图书馆等单位负责公共服务体系建设。

第六条  专项资金项目实施单位成立项目建设小组，负责项目具体实施。

专项资金项目由一个单位独立实施的，由该单位行政主要负责人担任建设小组组长，成员包括单位分管领导、项目负责人、教师代表、实验技术人员及相关管理人员；专项资金项目由多个单位共同实施的，由归口管理部门主要负责人担任建设小组组长，成员包括所涉及单位主要负责人、项目负责人、教师代表、实验技术人员及相关管理人员。

第三章  组织实施

第七条  专项资金支持建设具体内容：

1.省级重点学科建设：支持省级重点学科、重点实验室、重点研究基地条件建设。

2.教学实验平台建设：支持基础教学实验室和专业实验室建设。对涉及落实国家重大战略决策、区域经济社会发展急需的专业建设予以优先支持。

3.科研平台和专业能力实践基地建设：支持学校科学构建科研和实践教学体系，建设科研平台、工程训练中心、创新基地和实训实践基地。

4.公共服务体系建设：支持校园水、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造，校园网络基础建设，数字图书信息资源和共享平台建设。

5.人才培养和创新团队建设：支持创新人才引进和培养，师资队伍培训和学术交流，以及创新团队建设。

第八条  专项资金使用范围：

1.重点学科建设项目：设备购置费、图书购置费、电子文献购置费、科研创新平台建设所必须的环境条件改造费（环境改造经费不得超过项目总预算的5%）。

2.教学实验平台建设项目：设备购置费、教学软件购置费及实验平台建设所必须的实验室环境条件改造费（环境改造经费不得超过项目总预算的5%）。

3.科研平台和专业能力实践基地建设项目：设备购置费、教学软件购置费及基地建设所必需的环境条件改造费（环境改造费不得超过项目总预算的5%）。

4.公共服务体系建设项目：修缮费（原材料费、辅助材料费、设备购置费、人工费、设计费、水电动力费、运输费、安装调试费）、网络信息设备购置费、数据资料库购置费及软件开发费等。

5.人才培养和创新团队建设项目：人员经费（专指高层次人才安家费、奖励费用），科研启动费、科研配套经费、与队伍建设有关的培训费（含国内外培训、交流发生的有关费用）。

第九条  学校严格执行财务制度，坚持专款专用，加强过程管理，提高资金使用效率，确保年度预算按期完成。

第十条 专项资金支出不得用于基本建设、津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。

第十一条 学校根据财政部和省财政厅要求，按规划立项、年度申报、项目评审、建设实施、考核评估等五个阶段分步实施。

第十二条 规划立项。领导小组办公室按照省财政厅有关要求，结合学校近期及中长期发展目标，组织各项目建设小组编报专项资金项目立项规划（三年一期）。

第十三条 年度申报。专项资金项目立项规划经省财政厅评审批准后，由建设小组根据年度建设项目填报“专项资金项目申请书”（见附件）。

第十四条 项目评审。领导小组办公室牵头组织归口管理部门开展年度申报项目评审，包括材料审核、现场考察、专家评审等。评审结束，建设小组负责修订完善年度项目申请书。领导小组办公室负责汇总所有项目申请书，并按要求编制学校年度项目申请文件，于每年3月1日前报省财政厅。

第十五条  建设实施。各项目建设小组在立项审批后，按获批的经费额度制定详细的实施方案，包括项目基本情况、建设内容、建设目标、实施条件、实施进度、预期绩效、建设计划、保障措施等。同时，由归口管理部门牵头，会同建设小组组织校内外专家进行论证审核，在规定时间内进行调整和完善，经业务分管校领导同意后，报领导小组审批。

领导小组对各项目建设小组制定的实施方案进行审批，审批通过的实施方案报省财政厅备案。各项目建设小组应加强对项目建设的管理和监督，严格按照实施方案稳步推进，确保按进度完成建设任务。

第十六条 考核评估。项目建设完成后，由归口管理部门负责校内验收。办公室负责牵头组织绩效考评和接受上级检查。

第十七条 专项资金项目经费中涉及新增资产的，由实验室与国有资产管理处通过资产软件录入资产明细，按程序申请追加新增资产配置预算，属于政府采购范围的，按照政府采购管理有关规定执行

第四章  保障措施

第十八条 学校成立由校内外专家组成的专项资金项目咨询小组，为项目调研、申报、论证、建设等各个环节提供智力支撑。同时加强规章制度建设，保障专项资金项目工作的顺利实施。

第十九条 学校在年度预算中按获批项目拨款额度的一定比例安排配套经费，统一调控使用，主要用于项目配套建设、项目申报工作经费、人员培训及奖励等。

第二十条 配套经费由各项目建设单位提出申请，领导小组办公室审核后报领导小组审批后执行。

第二十一条 学校鼓励专项资金项目责任单位积极筹措资金，进行项目配套条件建设。

第二十二条 项目实施过程中，所有经费使用接受学校审计、监察部门的全程监督。

第五章  评估奖惩

第二十三条 各项目建设小组根据学校批复的实施方案，开展建设工作。每年11月中旬和项目完成后，建设小组需对专项资金使用情况和项目建设情况开展绩效自评，并提交书面报告；归口管理部门根据自评情况进行复查，提出初审意见；领导小组根据初审意见，确定绩效评价结论，提出奖惩建议，报请校长办公会审批。

第二十四条 学校对建设效果、绩效评价结果良好的项目建设小组予以奖励，并对后续项目给予大力支持；对建设进展不力或使用绩效差的建设小组，予以通报批评并限期整改；整改不力的，将限制后续项目申报。

第二十五条 对建设小组和相关部门的奖励，按获批经费额度、建设进度、绩效考评等综合因素考虑进行。

第六章  附则

第二十六条 本办法自2016年1月1日起实施，由计划财务处负责解释。

长江大学学校办公室                    2015年12月23日印发